## 工作表1
开发量及费用评估
系统名称 | 一级功能 | 二级功能 | 工时评估/人天
|  |  | 产品设计 | UI设计 | 前端开发 | 后端开发 | 系统测试 | 项目经理 | 合计
尊出行运营管理后台 | 登录 | 提供使用账号密码登录 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 3.5
| 工作台 | 汇总展示运行数据图含订单数据 财务数据等 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 |  | 5.5
| 企业管理 | 入驻审核（小程序申请 + 后台直接添加 两种来源） | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 1 |  | 6.5
审核通过 → 开通企业端 + 初始化额度
企业列表 + 信息维护 + 状态（正常/禁用）
企业管理员账号管理
| 运营区域 | 地图绘制服务区域（多边形围栏） | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |  | 16
区域列表 + 编辑 + 删除
不在服务区乘客端不可下单
| 调度管理 | 调度订单列表 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.5 |  | 11.5
系统自动分配 + 手动改派
改派记录
| 订单管理 | 多条件查询（编号/手机号/状态/时间/场景/企业） | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 |  | 9
预约/支付/行程/评价/售后全信息查看
标记异常订单+处理记录+跟踪
订单导出
| 车辆管理 | 车辆查询 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1 |  | 8
状态管理（正常/维修/禁用）
车辆-司机绑定（多对多）
| 司机管理 | 司机查询 | 3 | 1 | 1.5 | 4 | 1 |  | 10.5
证件审核（身份证/驾驶证）
状态管理 + 重置密码
排班管理（精确到小时）
数据报表（月订单量/完成率/综合评分）
环检照片查看
| 司机结算 | 月抽成计算（按场景比例 × 子订单金额） | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 |  | 6.5
月度结算单生成 + 导出
| 财务管理 | 企业月度账单生成 + 导出 + 对账确认 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 14
企业结算状态跟踪
支付记录查询 + 异常核实
退款审核 + 执行 + 进度跟踪
财务统计报表 + 导出
| 定价配置 | 公商务出行用车计费 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 |  | 24
套餐价（4h/8h）+ 超时费 + 超里程费
租车日租价 + 送取车费
接送机计费 + 等待费
司机抽成比例（按场景）
取消违约金规则
| 系统配置 | 消息模板 + 系统日志 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 |  | 4
| 权限管理 | 角色管理：超级管理员/运营管理员/财务管理员/客服管理员，不同角色不同权限 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 1.5 |  | 11
管理员管理：新增/编辑/删除管理员账号，分配角色
操作日志:记录所有管理员操作日志，支持查询导出
账号安全:锁定/解锁管理员账号，重置密码
| 数据报表 | 核心数据统计 + 报表导出（Excel） | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 |  | 9
企业管理后台 | 登录 | 提供使用账号密码登录 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 4.5
| 员工管理 | 添加员工（手机号） | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 8
删除员工前校验是否有未完成订单，有则提示不可删除
展示姓名/手机号/用车次数/消费金额
| 订单查看 | 实时查看本企业所有企业支付订单 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 1.5 |  | 9
按时间/员工/出行场景筛选
查看单个订单完整信息
| 额度查看 | 总额度 + 已用额度 + 剩余额度实时展示 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |  | 5.5
| 月度账单 | 每月账单总金额 + 明细 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 1 |  | 8.5
导出账单文件
查看历史月份账单
乘客端 | 登录注册 | 手机号+验证码注册 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2.5
微信快捷登录
| 企业入驻申请 | 填写企业信息（名称/税号/联系人/联系方式） | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 6.5
上传营业执照
提交审核 → 审核状态查看
审核通过后开通企业端
| 公商务出行 | 预约出行 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 |  | 21
会议出行：预约叫车、多日行程
机场接送：航班同步、延误处理
| 车主权益用车 | 年度免费次数展示与查询 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 12
预约、核销全流程
| 支付 | 个人支付：微信支付 | 2.5 | 1 | 3 | 6 | 2 |  | 14.5
企业支付：选择关联企业 → 校验额度 → 直接下单（月底对账）
额度不足提示联系企业管理员
超时未支付自动取消
取消订单退款（扣违约金）
| 行程管理 | 展示所有订单，按状态筛选（待出发/行程中/已完成/已取消） | 3 | 2 | 2.5 | 7 | 2 |  | 16.5
完整订单信息：路线/费用/车辆/司机/状态
待出发订单可取消，展示违约金规则
已完成+已取消订单列表，支持一键复用重新下单
行程中实时查看车辆位置
行程中通过虚拟号码呼叫司机，保护双方隐私
1-5 星评分（司机/车辆/服务）填写评价内容
| 电子发票 | 已完成订单可申请开具电子发票（企业抬头） | 2 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 |  | 8
查看发票历史记录，下载/转发发票
| 个人中心 | 头像/昵称/手机号，支持修改 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 |  | 5
关联企业列表，展示每家企业可用额度
订单状态/支付/退款/系统通知
常见问题解答、用车规则说明
司机端 | 注册认证 | 手机号+验证码注册/登录 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 3
上传身份证正反面 + 驾驶证 + 人脸核验
查看认证审核进度
| 订单接收 | 普通行程 / 长包车子订单 / 送取车任务，三种类型区分展示 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 |  | 6.5
新订单实时推送通知
查看乘客信息/路线/费用/时间等完整信息
| 行程执行 | 出车前环车拍照，自动加水印（时间+位置+司机名） | 2 | 1 | 2.5 | 5 | 2 |  | 12.5
照片上传至后台留存
导航至乘客出发地
确认到达出发地，通知乘客；通过虚拟号码呼叫乘客
乘客上车后开始行程
行程中实时导航
到达地点，结束行程
| 收入报表 | 当月收入汇总 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 |  | 6
每笔订单收入明细（按场景抽成比例计算）
按月查看历史收入记录
| 数据报表 | 月订单量 + 完成率统计 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |  | 4
乘客评价综合评分查看
| 个人中心 | 个人基础信息 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2.5
合计人天 |  |  | 55 | 30 | 55 | 110 | 45 | 5 | 300
合计费用 |  |  | 38500 | 15000 | 38500 | 99000 | 22500 | 3500 | 217000
|  |  | 700 | 500 | 700 | 900 | 500 | 700