合肥和行科技有限公司

信息系统建设立项申请书

| 产品名称 | 尊出行 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 尊出行 – 高端出行服务平台 |
| 立项申请人 | 胡振翔 |
| 立项申请部门 | IT产研部 |
| 立项申请时间 | 2026-5-27 |

- 项目概述

尊界品牌由华为与江淮汽车联合打造，定位高端豪华出行生态，目标用户对出行服务的品质、效率、私密性有极高要求。和行科技作为平台搭建方，承担尊出行系统的整体建设与交付。

当前，面向尊界用户的高端出行服务尚需填补以下能力：企业侧需要统一的用车审批与费用管控工具，司机端需要系统化派单能力替代人工调度，乘客端需要与尊界品牌调性匹配的高端出行体验，运营侧需要全局视角的数据化管控手段。

尊出行项目以此为出发点，为尊界构建一套覆盖乘客、司机、企业、运营四端的高端出行服务平台，将服务标准数字化、可量化、可交付。

- 项目实施计划

第一期（目标发布上线：8月5日）

| 实施阶段 | 主要工作内容 | 主要负责人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求提出与答疑 | 开展尊出行的需求可行性分析 | 胡振翔/刘重 | 2026-05-30 |
| 需求分析与设计 | 进行方案梳理、原型设计与需求说明书编撰（第一期功能） | 胡振翔/喻小慧 | 2026-06-19 |
| 前端开发 | 根据产品文档开发第一期相关功能，接口联调及功能自测 | 马晓虎 | 2026-07-10 |
| 后端开发 | 设计表单结构、根据原型进行第一期功能开发、单元测试 | 马晓虎 | 2026-07-17 |
| 系统测试 | 根据需求文档进行第一期功能测试、缺陷提交和验证、整体功能回归验证 | 朝丽 | 2026-08-03 |
| 系统验收 | 进行预生产环境功能验收（第一期） | 刘重 | 2026-08-04 |
| 部署上线 | 前后端服务部署，部署后服务状态监控观察 | 朱阳阳 | 2026-08-05 |
| 用户培训 | 开展相关功能系统培训 | 胡振翔/喻小惠 | 2026-08-05 |

第二期（目标发布上线：9月30日）

| 实施阶段 | 主要工作内容 | 主要负责人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求提出与答疑 | 第二期需求分析与可行性确认（增量范围） | 胡振翔/刘重 | 2026-06-26 |
| 需求分析与设计 | 第二期方案梳理、原型设计与需求说明书补充 | 胡振翔/喻小慧 | 2026-07-10 |
| 前端开发 | APP 客户端开发、接口联调、自测 | 马晓虎 | 2026-09-11 |
| 后端开发 | APP 配套接口开发、单元测试 | 马晓虎 | 2026-09-18 |
| 系统测试 | APP 功能测试、兼容性测试、缺陷验证 | 朝丽 | 2026-09-27 |
| 系统验收 | 预生产环境 APP 功能验收 | 刘重 | 2026-09-28 |
| 部署上线 | APP 客户端发布、后端服务部署、上线监控 | 朱阳阳 | 2026-09-30 |
| 用户培训 | APP 使用培训、更新说明 | 胡振翔/喻小惠 | 2026-09-30 |

- 功能需求清单

| 端 | 功能模块 | 功能概述 |
| --- | --- | --- |
| 尊出行运营管理后台 | 登录 | 提供使用账号密码登录 |
|  | 工作台 | 汇总展示运行数据图含订单数据 财务数据等 |
|  | 企业管理 | 入驻审核（小程序申请 + 后台直接添加 两种来源） 审核通过 → 开通企业端 + 初始化额度 企业列表 + 信息维护 + 状态（正常/禁用） 企业管理员账号管理 |
|  | 运营区域 | 地图绘制服务区域（多边形围栏） 区域列表 + 编辑 + 删除 不在服务区乘客端不可下单 |
|  | 调度管理 | 调度订单列表 系统自动分配 + 手动改派 改派记录 |
|  | 订单管理 | 多条件查询（编号/手机号/状态/时间/场景/企业） 预约/支付/行程/评价/售后全信息查看 标记异常订单+处理记录+跟踪 订单导出 |
|  | 车辆管理 | 车辆查询 状态管理（正常/维修/禁用） 车辆-司机绑定（多对多） |
|  | 司机管理 | 司机查询 证件审核（身份证/驾驶证） 状态管理 + 重置密码 排班管理（精确到小时） 数据报表（月订单量/完成率/综合评分） 环检照片查看 |
|  | 司机结算 | 月抽成计算（按场景比例 × 子订单金额） 月度结算单生成 + 导出 |
|  | 财务管理 | 企业月度账单生成 + 导出 + 对账确认 企业结算状态跟踪 支付记录查询 + 异常核实 退款审核 + 执行 + 进度跟踪 财务统计报表 + 导出 |
|  | 定价配置 | 公商务出行用车计费 套餐价（4h/8h）+ 超时费 + 超里程费 租车日租价 + 送取车费 接送机计费 + 等待费 司机抽成比例（按场景） 取消违约金规则 |
|  | 系统配置 | 消息模板 + 系统日志 |
|  | 权限管理 | - 角色管理：超级管理员/运营管理员/财务管理员/客服管理员，不同角色不同权限 管理员管理：新增/编辑/删除管理员账号，分配角色 - 操作日志:记录所有管理员操作日志，支持查询导出 账号安全:锁定/解锁管理员账号，重置密码 |
|  | 数据报表 | 核心数据统计 + 报表导出（Excel） |
| 企业管理后台 | 登录 | 提供使用账号密码登录 |
|  | 员工管理 | 添加员工（手机号） 删除员工前校验是否有未完成订单，有则提示不可删除 展示姓名/手机号/用车次数/消费金额 |
|  | 订单查看 | 实时查看本企业所有企业支付订单 按时间/员工/出行场景筛选 查看单个订单完整信息 |
|  | 额度查看 | 总额度 + 已用额度 + 剩余额度实时展示 |
|  | 月度账单 | 每月账单总金额 + 明细 导出账单文件 查看历史月份账单 |
| 乘客端 | 登录注册 | 手机号+验证码注册 微信快捷登录 |
|  | 企业入驻申请 | 填写企业信息（名称/税号/联系人/联系方式） 上传营业执照 提交审核 → 审核状态查看 审核通过后开通企业端 |
|  | 公商务出行 | 会议出行：预约叫车、多日行程 机场接送：航班同步、延误处理 |
|  | 车主权益用车 | 年度免费次数展示与查询 预约、核销全流程 |
|  | 支付 | 个人支付：微信支付 企业支付：选择关联企业 → 校验额度 → 直接下单（月底对账） 额度不足提示联系企业管理员 超时未支付自动取消 取消订单退款（扣违约金） |
|  | 行程管理 | 展示所有订单，按状态筛选（待出发/行程中/已完成/已取消） 完整订单信息：路线/费用/车辆/司机/状态 待出发订单可取消，展示违约金规则 已完成+已取消订单列表，支持一键复用重新下单 行程中实时查看车辆位置 行程中通过虚拟号码呼叫司机，保护双方隐私 1-5 星评分（司机/车辆/服务）填写评价内容 |
|  | 电子发票 | 已完成订单可申请开具电子发票（企业抬头） 查看发票历史记录，下载/转发发票 |
|  | 个人中心 | 头像/昵称/手机号，支持修改 关联企业列表，展示每家企业可用额度 订单状态/支付/退款/系统通知 常见问题解答、用车规则说明 |
| 司机端 | 注册认证 | 手机号+验证码注册/登录 上传身份证正反面 + 驾驶证 + 人脸核验 查看认证审核进度 |
|  | 订单接收 | 普通行程 / 长包车子订单 / 送取车任务，三种类型区分展示 新订单实时推送通知 查看乘客信息/路线/费用/时间等完整信息 |
|  | 行程执行 | 出车前环车拍照，自动加水印（时间+位置+司机名） 照片上传至后台留存 导航至乘客出发地 确认到达出发地，通知乘客；通过虚拟号码呼叫乘客 乘客上车后开始行程 行程中实时导航 到达地点，结束行程 |
|  | 收入报表 | 当月收入汇总 每笔订单收入明细（按场景抽成比例计算） 按月查看历史收入记录 |
|  | 数据报表 | 月订单量 + 完成率统计 乘客评价综合评分查看 |
|  | 个人中心 | 个人基础信息 |

- 资源与成本分析

| 资源名称 | 估计工时（人天） | 预估合计成本（元） |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 55 | 41250 |
| UI设计师 | 30 | 22500 |
| web开发工程师 | 55 | 41250 |
| java开发工程师 | 110 | 82500 |
| 测试工程师 | 45 | 33750 |
| 项目经理 | 5 | 3750 |
| 合计 | 300 | 225000 |

注：人天单价按照750人/天